財團法人船舶暨海洋產業

研發中心

需求說明書

採購名稱：遊艇及水上載具設計競賽活動委託勞務案

採購案號：C114-0043

- 履約標的(標案名稱)：遊艇及水上載具設計競賽活動委託勞務案

- 標的性質：■委託勞務□財物□工程□租賃採購案

- 履約期限：依本中心公告契約第二條規定。

- 本案預算金額：新臺幣485,000元(含稅)。

- 採購背景（用途）說明：

本中心為執行114年度經濟部產業發展署「民用航空船舶及軌道車輛產業推動分包計畫」之子項「協助船舶產業跨領域智慧科技發展與節能升級，推動船舶產業國內外商情資訊交流」工作項目，擬委託具備活動豐富經驗之廠商辦理遊艇及水上載具設計競賽，以平民化遊艇為目標推動友善遊艇休憩環境，藉由海洋、船舶、遊艇意象規劃民眾有感之設計競賽系列活動，增進民眾對於遊艇產業的認識，帶動國內市場需求，吸引未來潛在設計人才加入遊艇產業，以達改善產業人才缺乏之目的，故編列預算辦理本案委託勞務採購，以利後續計畫執行。

- 本案採購內容：

本案委託辦理之事項為辦理遊艇及水上載具設計競賽受理報名、選拔審查及辦理競賽活動等相關事宜，委託工作項目內容詳述如下：

| 項次 | 名稱 | 規劃內容及費用說明 | 數量 | 交付內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 公告受理設計競賽相關事務 | - 內容規劃： 廠商須安排競賽相關事務並提交「整體規劃說明書」，經本中心同意後方可辦理。（包含但不限於初步時間規劃、場地安排、活動公告規劃、選拔審查進行方式說明、報名公告內容等）。 - 建置報名方式： 報名平台須使用經濟部產業發展署指定網站之「活動報報」。 ◎網址連結：https://www.idaevent.org.tw/Home - 活動公告及海報輸出： 活動公告及各項文宣海報印製寄送。 - 受理相關事務： 處理設計競賽活動期間相關問題(包括但不限於收件、競賽相關規定諮詢、報名資格審查等)。 | 1式 | - 廠商須於決標之翌日起14個日曆天內，提交「整體規劃說明書」電子檔（WORD）1份。 |
| (二) | 競賽選拔暨 審查活動辦理 | - 時程規劃： 選拔審查活動依本中心需求執行，並需於114年10月20日前完成辦理，但若因本中心規劃時程而需延期者不在此限。 - 內容規劃： 廠商須安排活動相關事務並提交「選拔審查規劃說明書」，內容包含但不限於選拔流程、作品展示及動線規劃、場地配置規劃圖稿，並經本中心同意後方可辦理。 - 洽邀來賓： 協助本中心洽邀貴賓，處理選拔審查評審、競賽活動嘉賓及得獎者之聯繫、交通安排等相關工作規劃與執行。必要費用支應包含但不限於來賓及評審委員審查費、出席費、交通費等。 - 場地租借： 協助本中心洽租辦理地點。 - 場地布置： 包含但不限於活動指引海報、展架、作品圖面印刷輸出、視聽音響租借及選拔審查現場必須之標示及擺設。 - 現場人力支援： 於活動辦理期間安排工作人員，協助報到、引導及接待，並安排一位司儀；前述人力安排規劃應於活動前與本中心確認。 - 活動前完成布置施工，結束後應依照場地規定復原、拆除及清運。 - 須規劃活動緊急應變處理機制（如颱風來襲、火災或地震等天災或其他不可抗力因素的撤場原則及作業程序），如遇天災或不可抗力事件(如新冠肺炎或其他法定傳染病)，雙方得另行協議調整辦理內容。 ◎上述相關之費用已含於本案契約價金內。 | 1場次 | - 廠商須於114年08月29日前提交「選拔審查規劃說明書」電子檔(WORD)1份。 - 選拔審查活動須於114年10月20日前辦理完成且活動內容如交付之選拔審查規劃說明書所載。 |
| (三) | 結案成果 | - 交付經本中心審閱同意之「遊艇及水上載具設計競賽活動成果報告書」內容包含但不限於上述(一)(二)所列執行內容成果。 - 剪輯短影片一部(片長至少2分鐘且需含配音及文字)及活動過程全彩照片檔案至少100張(照片解析度至少300ppi以上)。 | 1式 | - 廠商須於114年11月07日前提交「成果報告書」電子檔(WORD)1份。 - 廠商須於114年11月07日前提交影片1部及全彩照片檔案至少100張。 |
| (四) | 其他配合辦理事項 | 至少包含但不限於下列事項： - 依本中心需求時程辦理。 - 協助本中心回覆經濟部產業發展署所需之即時資料提供。 - 出席名單資料彙整及統計等。 - 配合本中心計畫驗收所需準備相關資料。 - 得標廠商執行本案各場次活動時，須配合本中心個人資料保護管理相關規定，活動相關參與者均須簽署「個人資料蒐集,處理,利用告知暨同意書」。因執行本案需要，而蒐集、處理或利用第三人個人資料時，應符合個人資料保護法及其他相關法令規範。 - 所有對外公開之公告、海報、文宣及稿件上均應加註「經濟部產業發展署廣告」字樣及圖樣。 |  |  |

- 智慧財產權歸屬

- 廠商提供之相關文件，本中心皆可自行運用及再加工製作，毋須另經由得標廠商同意。

- 本案所得與後續延伸之成果及資料若涉智慧財產權之部分，其全部權利均屬本中心所有。