財團法人船舶暨海洋產業

研發中心

需求說明書

採購名稱：遊艇產業現況及需求調查報告及

遊艇設計表揚活動委託勞務案

採購案號：C114-0044

- 履約標的(標案名稱)：遊艇產業現況及需求調查報告及遊艇設計表揚活動委託勞務案

- 標的性質：■委託勞務□財物□工程□租賃採購案

- 履約期限：依本中心公告契約第二條規定。

- 本案預算金額：新臺幣530,000元(含稅)。

- 採購背景（用途）說明：

本中心為執行114年度經濟部產業發展署「民用航空船舶及軌道車輛產業推動分包計畫」之子項「協助船舶產業跨領域智慧科技發展與節能升級，推動船舶產業國內外商情資訊交流」工作項目，擬委託具備豐富遊艇產業資訊及經驗之專業單位，辦理我國遊艇產業現況調查以及遊艇設計表揚活動策劃及執行，期望藉此帶動遊艇產業發展，促進國內外商情交流，提升遊艇設計創新能力，並掌握國內外遊艇市場動態及需求趨勢，進一步促進我國遊艇產業的競爭力。故編列預算辦理本案委託勞務採購。

- 本案採購內容：

本案包含兩項主要工作項目，分別是我國遊艇產業現況及需求調查報告及遊艇設計表揚活動，委託工作項目內容詳述如下：

| 項次 | 項目 | 說明 | 數量 | 交付內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 我國遊艇產業現況及需求調查報告 | - 報告初版內容須包含但不限於調查問卷內容、問卷調查對象、大綱規劃等。 - 報告書確定版內容，須包含但不限於以下內容： (1)國內遊艇業者投資項目調查 (2)國內遊艇114年度完工量調查 (3)我國遊艇產業現況人力分析及需求調查 (4)我國遊艇產業114年度相關活動及動態資訊調查 | 1份 | - 廠商須於114年08月01日前提交經本中心審閱同意之報告書初版電子檔(WORD)1份。 - 廠商須於114年10月31日前提交經本中心審閱同意之報告書確定版電子檔(WORD)1份。 |
| (二) | 遊艇設計表揚活動 | - 時程規劃：表揚活動依本中心需求執行，並須於114年10月20日前完成辦理，但若因本中心規劃時程而需延期者不在此限。 - 設計及製作獲獎參賽者之獎座或獎狀予以表揚，相關設計稿件須經本中心確認後方可製作。 - 內容規劃：廠商須安排活動相關事務並提交「表揚活動規劃說明書」，經本中心同意後方可辦理。（包含但不限於時間、流程、場地安排、邀請名單及前列所述相關設計稿等）。 - 遊艇及設計產官學界專家的邀請聯繫、現場座位安排等工作事務。 - 場地布置：包含但不限於活動指引海報及表揚現場必須之標示及擺設。 - 活動前完成布置施工，結束後應依照場地規定復原、拆除及清運。 - 須規劃活動緊急應變處理機制（如颱風來襲、火災或地震等天災或其他不可抗力因素的撤場原則及作業程序），如遇天災或不可抗力事件(如新冠肺炎或其他法定傳染病)，雙方得另行協議調整辦理內容。 - 提交表揚活動結案報告，內容包含但不限於上述內容及現場照片至少50張全彩照片檔案 (照片解析度至少300ppi以上)。 | 1場次 | - 廠商須於114年08月01日前提交經本中心審閱同意之表揚活動規劃說明書電子檔(WORD)1份。 - 表揚活動須於114年10月20日前辦理完成且活動內容如交付之規劃說明書所載。 - 廠商須於114年10月31日前提交經本中心審閱同意之結案報告電子檔(WORD)1份。 |

- 其他履約條件：

- 廠商需配合經濟部產業發展署對國內遊艇產業相關議題之需求，協調遊艇業者提供所需之資料、數據及文件等。

- 所有對外公開之公告、活動、文宣及稿件上均應加註「配合經濟部產業發展署計畫」等相關字句。

- 廠商需配合本中心不定期召開工作檢討會。

- 其他配合本案應辦理事項。