財團法人船舶暨海洋產業

研發中心

需求說明書

採購名稱：自駕船國際鏈結推動與產業輔導委託案

採購案號：C114-0076

- 履約標的(標案名稱)：自駕船國際鏈結推動與產業輔導委託案

- 標的性質：█委託勞務□財物□工程□租賃採購案

- 履約期限：依本中心公告契約第二條規定。

- 本案預算金額：新臺幣1,414,000元(含稅)。

- 採購背景（用途）說明：

為推動我國自駕船技術之沙盒制度落地與國際鏈結合作，本中心規劃辦理2場次自駕船主題座談會，廣邀產官學研代表與國內關鍵技術業者，共同研析沙盒制度應用情境、產業參與策略與驗證推動機制，並協助相關廠商規劃申請1案經濟部產業技術司「業界科專計畫」，鼓勵投入前瞻自駕船技術開發與實證驗證，提升商品化與國際合作潛力。

為銜接上述推動成果並強化制度能量對外傳遞，計畫亦規劃於2025年11月赴荷蘭阿姆斯特丹參與METSTRADE國際海事設備展，藉由實地觀摩全球技術趨勢、與歐洲業者交流互動，深化對國際驗證模式與制度環境之理解，並作為國內廠商技術對接與後續合作的前導準備。

本案涵蓋國內研討活動與海外交流行程，為利整體作業順利推動，爰編列相關經費辦理本案委託勞務採購。

- 本案採購內容：

- 得標廠商須履行本案採購項目，包括但不限於以下內容。

  - 國內座談會辦理作業

- 應於2025年11月28日前，完成規劃並執行2場次國內自駕船技術與制度推動座談會，場次主題與內容規劃須事前報本中心討論確認。

- 包含場地租借、邀請講者與業者、簡報資料彙整、主持及現場安排，並提交活動照片與會議紀錄，所有作業安排與執行進度應定期回報本中心，並經確認同意後辦理。

  - 協助推動業界技術開發計畫申請作業

- 得標廠商應配合本案執行進度，綜整座談會交流成果與產業鏈結情形，研擬並協助推動至少一案向經濟部產業技術司申請之「業界科專計畫」提案。提案主題應聚焦於自駕船、海事感測、智慧航行、船舶通訊或關聯技術領域，並銜接本次出訪所建立之技術交流脈絡。

- 須完成以下工作項目：

- 負責架構擬定與技術主題發想，確立與展會交流對接之創新價值與應用情境；

- 負責召集參與之國內業者共同研商提案內容與合作模式；

- 撰寫計畫申請書草案（含預期效益、研發內容、經費編列建議等）；

- 彙整相關附件與佐證資料（如法人證明、業者技術實績、合作意向等）；

- 申請流程說明與修正作業，並提供簡報資料供中心對外簡報或審查簡介使用。

- 上述提案案型須以「聯盟型計畫」為目標，應促成國內企業實質投入研發與資源整合，推動總計畫規模達新臺幣1億元以上，帶動具體產業投資效益。提案進度應於2025年9月30日前完成至少一案申請文件之定稿與送件，達成具體階段性成果（如送件證明或審查初步意見回覆），並納入本案成果報告中供本中心存查。

  - 技術參訪行程規劃與支援作業

- 規劃赴荷蘭參與METSTRADE展會之交流行程，包含展區觀摩、重點廠商攤位參訪、業者拜會與技術簡報互動等行程安排。

- 擬定交流計畫書，包含每日時程、對接單位名單、建議技術主題與會議準備事項。

- 協助與歐洲廠商或機構事前溝通並安排會議時段。

- 為強化展示能量與展現臺灣海事產業代表性，得標廠商須主動邀集至少三家國內廠商共同組成參訪團隊。上述參與廠商須具備以下條件之一：

(1) 登記為臺灣上市櫃公司；或

(2) 具實績之船舶或海事領域相關業者（如航電設備、感測模組、自動化控制系統、船舶材料與設計等技術供應商）。

參訪廠商名單，應於荷蘭METSTRADE展會活動前7日曆天內交付本中心審核同意。

參訪廠商所有相關費用由該等廠商自行負擔。

- 負責行前作業與現地支援工作，包括：

(1) 行前確認各單位參訪時程與地點；
(2) 現場協助活動執行、處理臨時狀況，並提供必要之翻譯與紀錄服務。

- 2025荷蘭METSTRADE展會期間，得標廠商應安排2 餐全員晚宴活動，參與人數預估為20人，餐敘內容應符合當地風俗習慣，並以正式商務交流餐敘形式為原則。應事先規劃用餐地點與餐點內容，經本中心同意後辦理，並包含於本案總價金內。

- 得標廠商於2025荷蘭METSTRADE展會活動結束日次日起5個日曆天內，應完成交付下列資料：

(1) 成果報告書1 份（紙本及電子檔）。

(2) 活動照片紀錄(照片格式為 JPEG 或 PNG，解析度不得低於1920×1080，重要鏡頭至少50 張、並含照片說明及編號)，並以雲端硬碟方式儲存並提供下載連結，照片及影片須加註說明。

  - 其他

- 本案各項活動事宜，均須與本中心主辦單位密切聯繫，確保活動行程及內容無誤。

- 配合辦理本案其他之庶務服務。

- 交付項目及時程：

- 第一期款：契約價金總額20%

得標廠商應於決標日次日起20日曆天內，提交本案細部執行計畫書（內容應包括座談會規劃構想、技術參訪初步安排、交通與住宿建議方案等），經本中心審查通過後始撥付。

- 第二期款：契約價金總額40%

得標廠商應於 2025 年 9 月 30 日前完成下列交付項目，並經本中心審查通過後始撥付：

- 至少一案「經濟部產業技術司業界科專」計畫提案文件定稿並完成送件，須提供具體階段性成果之佐證資料（如送件證明、審查意見初稿、審查簡報等）；

- 提案內容應聚焦於自駕船、海事感測、智慧航行、船舶通訊或關聯技術領域，並與本案座談與參訪交流脈絡對接。

- 第三期款：契約價金總額40%

得標廠商應於展會及技術參訪活動結束日次日起5個日曆天內完成下列項目，並經本中心驗收通過後始撥付：

- 成果報告書（含技術交流摘要、座談會辦理狀況、國際鏈結回饋等）；

- 活動影像紀錄（照片格式為JPEG或PNG，解析度不得低於1920×1080，重要鏡頭至少50張，並含照片說明與編號，提供雲端連結）；

- 2場國內座談會紀錄資料（含照片與會議紀錄）。

八、其他條件：

1.廠商需就本案採購項目及內容等逐項依序報價。

2.本中心於必要時得邀請其他廠商參與本案相關會議，得標廠商須配合出席本中心或經濟部產業技術司所召開與本案相關工作及/或簡報會議（如有舉辦時）。